## Piano di progetto e Gantt
PROGETTO: Miglioramento Pressopiegatura
OBS
| DATA ENGINEER | DE
| DATA ANALYST | DA
| DATA SCIENTIST | DS
| PROJECT MANAGER | PM
| AMMINISTRATORE AZIENDA | AA
| INGEGNERE AZIENDA | IG
| TIMING: INIZIO E FINE PREVISTA | 26 MAG - 16 GIU |  |  |  | RACI
| Attività | Riferimento | Inizio | Fine | Giorni | PM | DE | DA | DS | IG | AA
1.1 | Colloquio Stakeholder per Richiesta Cliente | PM | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.2 | Conoscenza dell'ambito e delle strutture | PM | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.3 | Stabilire Attività | PM | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.4 | Stabilire Tempi/Risorse/Costi | PM | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.5 | Produzione Piano e documentazione | PM | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.6 | Presentazione Piano e rilascio documentazione | PM | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 1 | R | I | I | I | C | A
2.1 | Verifica/Sviluppo Software Macchina | DE | 2020-05-30 | 2020-06-01 | 2 | A | R | I | I | C | I
2.2 | Creazione DataBase | DE | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 1 | A | R | I | I | C | I
2.3 | Sviluppo collegamento Macchina/Database | DE | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 1 | A | R | I | I | C | I
2.4 | Interfacciamento Operatore Macchina | DE | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 1 | A | R | I | I | C | I
2.5 | Verifica Flusso di raccolta dati | DE | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 1 | A | R | I | I | C | I
2.6 | Fornitura Informazioni a Data Analyst | DE | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 1 | A | R | I | I | C | I
3.1 | Raccolta Dati | DA | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 1 | A | C | R | I | C | I
3.2 | Pulizia Dati | DA | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 1 | A | C | R | I | C | I
3.3 | Analisi Dati | DA | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2 | A | C | R | I | C | I
3.4 | Fornitura Dati a data Scientist | DA | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 1 | A | C | R | I | C | I
3.5 | Creazione Infografica | DA | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 1 | A | C | R | I | C | I
3.6 | Presentazione Infografica | DA | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1 | A | C | R | I | C | I
4.1 | Analisi Dati Scientist | DS | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1 | A | I | C | R | C | I
4.2 | Sperimentazione ipotesi su variabili di lavorazione | DS | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 2 | A | I | C | R | C | I
4.3 | Presentazione Sistema di miglioramento | DS | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 1 | A | I | C | R | C | I
0
| Workflow |  | 2020-05-26 | 2020-06-16 | 21